## Hoja1
ShopScan
| Tarifa/Hora: | 16
| Con márgenes: | 23
COSTE POR MANO DE OBRA
Estimación
Listado de tareas | Desglose | Detalle del desglose |  | Mínimo | Máximo | Medio | Importe Mínimo (€) | Importe con margen(€)
Apertura del proyecto |  |  | Total | 19 | 30 | 24.5 | 507.5 | 563.5
| Presupuestación |  |  | 7 | 9 | 8 | 128 | 184
| Planificación |  |  | 12 | 21 | 16.5 | 379.5 | 379.5
Preproducción |  |  | Total | 12 | 24 | 18 | 288 | 414
| Investigación |  |  | 1 | 4 | 2.5 | 40 | 57.5
| Recopilar datos |  |  | 3 | 4 | 3.5 | 56 | 80.5
| Recopilar ideas |  |  | 2 | 5 | 3.5 | 56 | 80.5
| Configuración del equipo |  |  | 1 | 6 | 3.5 | 56 | 80.5
| Assets | Iconos |  | 4 | 4 | 4 | 64 | 92
|  | Gifts |  | 1 | 1 | 1 | 16 | 23
Producción |  |  | Total | 79 | 114 | 96.5 | 1544 | 2219.5
| Login |  |  | 5 | 10 | 7.5 | 120 | 172.5
| Catalogo |  |  | 10 | 15 | 12.5 | 200 | 287.5
| Apartado Reservas |  |  | 3 | 5 | 4 | 64 | 92
| Registro |  |  | 7 | 10 | 8.5 | 136 | 195.5
| Log aut |  |  | 4 | 8 | 6 | 96 | 138
| Portada |  |  | 1 | 2 | 1.5 | 24 | 34.5
| Adaptadores |  |  | 4 | 4 | 4 | 64 | 92
|  | Productos |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 46
|  | Ventas |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 46
| Base de datos |  |  | 15 | 20 | 17.5 | 280 | 402.5
| Objetos |  |  | 5 | 10 | 7.5 | 120 | 172.5
|  | Cliente |  | 1 | 2 | 1.5 | 24 | 34.5
|  | Producto |  | 1 | 2 | 1.5 | 24 | 34.5
|  | ProductoCantidad |  | 1 | 2 | 1.5 | 24 | 34.5
|  | Venta |  | 1 | 2 | 1.5 | 24 | 34.5
|  | VentaProducto |  | 1 | 2 | 1.5 | 24 | 34.5
Testeo de la aplicación |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 128 | 184
|  | Prueba 1 |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 46
|  | Prueba 2 |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 46
|  | Prueba 3 |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 46
|  | Prueba 4 |  | 2 | 2 | 2 | 32 | 46
TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 110 | 168 | 139 | 2339.5 | 3197
Otros Gastos | [6 empty] | 765 | 765
|  | Xiaomi RedMi9 |  |  |  |  | 750 | 750
|  | Cables para emular |  |  |  |  | 15 | 15
TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 3104.5 | 3962
Beneficio | [5 empty] | 0.3 | 4035.85 | 5150.6
Importe Total | [7 empty] | 5150.6